# 旅行助手 TripMate Gap 分析与演进规划

类型：Gap 分析与版本化演进规划（三部曲第三份）。文档版本 v1.0。

现状基线：产品 v0.2.1（《需求规格说明书 v1.0》）。目标基线：《需求规划文档 v1.0》。

一句话：Gap = 规划 PR − 现状 FR，逐条带证据、定级、给破坏性关闭验收，映射到 v0.3–v1.0。

# 目录

## 0. 文档定位

| 文档 | 回答 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| ① 需求规格说明书 | 现在是什么 | FR / KI |
| ② 需求规划文档 | 应该是什么 | PR |
| ③ 本文 | 差距在哪、怎么补、什么次序 | G-域-x |

输入：①② + 附录 B 代码核实清单（本文全部现状陈述的出处）。输出：分域 Gap 清单、优先级矩阵、版本化演进路线、三向追溯矩阵。

## 1. 分析方法

每条 Gap 五元组：现状（带证据编号 V-x）/ 目标（引 PR）/ 差距陈述 / 级别 / 关闭验收（破坏性，写在 §5 各阶段表）。Gap 只在破坏性验收通过后关闭，代码合入不算。

| 级别 | 含义 | 判据 |
| --- | --- | --- |
| L1 品类硬伤 | 叫不叫得上「行程规划工具」 | 品类核心承诺不成立 |
| L2 任务阻断 | 核心任务走不通 | 成功条件缺前提 |
| L3 健壮性 | 静默失败/数据风险/安全兜底 | 失效不可见或恢复不了 |
| L4 体验 | 可用但别扭 | 有绕行路径 |
| L5 工程债 | 用户不可见，拖慢演进 | 不可测/残留/返工率 |

## 2. 现状能力基线

### 2.1 已达标应保持的能力（资产清单）

| 能力 | 依据 | 评注 |
| --- | --- | --- |
| AI 防幻觉核验管道 | FR-5.3，V-2 | 优于行规：主流 AI 行程工具不核验地点真伪 |
| 递签/打印行程单闭环 | FR-8，V-2 | 国内刚需，穷游停服后的空档 |
| 桌面逐日编排+地图联动 | FR-3/4 | 品类标配达标 |
| 游客零门槛+BYO Key | FR-1.3/5.5 | 体验与成本兼顾 |
| 中英双语与主站一致体验 | FR-9，C-3 | OPC 模块规范 |
| 零成本外部服务栈 | C-1，V-22 | 无 key 无月费可持续运营 |

### 2.2 能力成熟度快照

| 域 | 评级 | 一句话判语 |
| --- | --- | --- |
| 行程编排核心 | ★★★★ | 桌面稳且全，触屏断腿 |
| AI 管道 | ★★★☆ | 核验是亮点；无进度、无 mock、超长截断 |
| 地图与地点数据 | ★★★ | 可用；大陆瓦片与中文 POI 是环境级软肋 |
| 移动端 | ★★ | 布局响应式，编排不可用 |
| 数据可靠性 | ★★ | 无备份；曾发生 0 字节库事故 |
| 可观测与运维 | ★★ | health 不触库，冒烟靠人工 |
| 安全 | ★★★ | 鉴权/转义到位；无限流无配额 |
| 工程质量 | ★★ | 双端 strict TS，但 0 测试 0 CI |

总判语：「桌面编排一流、AI 核验超行规，但手机端半残、数据裸奔、故障靠运气发现。」

## 3. Gap 清单（分域）

### G-MOB 移动端

| 编号 | 差距 | 现状（证据） | 目标 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-MOB-1 | 触屏无法跨天编排 | 代码 0 处 touch/pointer 处理（V-4） | PR-P0-1 | L1 |
| G-MOB-2 | 微信内置浏览器未实测 | 无实测记录 | PR-P1-10 | L4 |

### G-OPS 部署与可观测

| 编号 | 差距 | 现状（证据） | 目标 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-OPS-1 | 部署无自动冒烟，触库故障静默 | KI-10 真实事故：prod.db 0 字节 5 天未察觉（V-19） | PR-P0-2 | L2 |
| G-OPS-2 | health 不触库不探依赖 | index.ts health 仅返回常量（V-19） | PR-P1-12 | L3 |
| G-OPS-3 | 无限流无配额 | grep rateLimit/captcha 0 命中（V-6） | PR-P1-5 | L3 |
| G-OPS-4 | 地理编码全局串行队列无可见性 | geocode.ts 单链队列（V-3） | PR-P2-7 | L4 |

### G-DATA 数据资产

| 编号 | 差距 | 现状（证据） | 目标 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-DATA-1 | 数据库零备份 | 服务器无 cron，单文件库（V-18/19） | PR-P0-3 | L2 |
| G-DATA-2 | 游客数据不可迁移 | 无升级端点；token 即身份（V-2） | PR-P0-4 | L2 |
| G-DATA-3 | 天数收缩产生孤儿项 | Editor 仅渲染 0..days-1（V-14） | PR-P1-7 | L3 |
| G-DATA-4 | 无数据导出与删号 | 无对应端点（V-2） | PR-P2-8 | L4 |
| G-DATA-5 | PlaceCache 只增不清 | 无删除逻辑（V-20） | 定期清理 | L5 |

### G-MAP 地图与地点数据

| 编号 | 差距 | 现状（证据） | 目标 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-MAP-1 | 大陆瓦片不可达时地图白屏无提示 | 前端直连 Carto 无失败处理（V-22） | PR-P0-5 | L2 |
| G-MAP-2 | 核验二义：服务故障=查无此地 | verifyPlace catch→ok:false（V-10） | PR-P1-9 | L3 |

### G-AI AI 管道

| 编号 | 差距 | 现状（证据） | 目标 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-AI-1 | 超 10 天静默截断 | Editor 传 min(days,10) 无提示（V-23） | PR-P1-11 | L3 |
| G-AI-2 | 无 key 时 AI 不可体验、不可测 | 402 直接拒（V-2）；无 mock Provider（V-5） | PR-P1-1 | L3 |
| G-AI-3 | 生成约 1 分钟无进度反馈 | 仅按钮文案切换 | PR-P3-1 | L4 |

### G-UX 体验与降级

| 编号 | 差距 | 现状（证据） | 目标 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-UX-1 | 服务端报错仅中文 | 17 处中文 error 文案（V-16） | PR-P1-3 | L4 |
| G-UX-2 | 天气/打印/剪贴板失败全静默 | V-9/11/12 | PR-P1-4 | L3 |
| G-UX-3 | 乐观删除失败不回滚 | 先删 UI 后请求（V-13） | PR-P1-6 | L3 |

### G-SEC 安全

| 编号 | 差距 | 现状（证据） | 目标 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-SEC-1 | CSV 公式注入 | 仅转义引号（V-15） | PR-P1-8 | L3 |

### G-ENG 工程质量

| 编号 | 差距 | 现状（证据） | 目标 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-ENG-1 | 零自动化测试 | 0 个测试文件（V-5） | PR-P1-2 | L5（放大所有域风险） |
| G-ENG-2 | 品类功能缺口：预算/清单/当日视图/离线/协作 | 规划 §3 对标表（V-7/8） | PR-P2-1..5 | L4（品类常见级） |

## 4. 优先级矩阵（影响 × 量级）

|  | 量级小 | 量级中 | 量级大 |
| --- | --- | --- | --- |
| 影响高（L1/L2） | G-OPS-1 冒烟、G-DATA-1 备份 ←先做 | G-MOB-1 触屏、G-DATA-2 游客迁移、G-MAP-1 瓦片 | — |
| 影响中（L3） | G-SEC-1、G-DATA-3、G-UX-3、G-AI-1 | G-UX-1/2、G-MAP-2、G-OPS-2/3、G-AI-2 | — |
| 影响低（L4/L5） | G-DATA-5 | G-OPS-4、G-UX 余项、G-MOB-2 | G-ENG-2（拆入 M2/M3 分批） |

动态项：G-ENG-1（测试夹具）建成后，后续所有 Gap 的关闭验收成本下降——故排 E0 而非按 L5 后置；G-AI-2 的 mock Provider 同时是测试夹具组件，与 G-ENG-1 合并施工。

## 5. 演进路线（版本映射）

### 5.1 路线总览

| 阶段 | 版本 | 主题 | 关闭的 Gap | 出口标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E0 | v0.3 | 稳定性与可测性收口（恒为先行） | G-OPS-1/2、G-DATA-1/3、G-UX-1/2/3、G-SEC-1、G-AI-1/2、G-ENG-1、G-OPS-3 | 冒烟入发布流程且演练过失败；静默失效清零或可见；测试夹具覆盖历史返工点 |
| E1 | v0.4 | 移动可用与数据资产 | G-MOB-1/2、G-DATA-2、G-MAP-1/2 | 触屏/迁移/瓦片故障三项破坏性验收全过 |
| E2 | v0.5 | 品类常见能力（上） | G-ENG-2 之预算/清单/当日视图 | 对标表常见级全 ✅ 或显式不做 |
| E3 | v0.6 | 品类常见能力（下） | G-ENG-2 之协作/离线、G-DATA-4、G-OPS-4 | 两人异地协作走通；断网可读已载行程 |
| 验收 | v1.0 | 无新功能 | — | E0–E3 出口标准全量复验通过（1.0 是验收版本非功能版本） |

### 5.2 E0（v0.3）明细

| 项 | 内容（方案详见规划 §9/§8，不重复） | 关闭验收（破坏性） |
| --- | --- | --- |
| G-OPS-1 | smoke.sh 纳入 deploy 收尾 | 服务器库改名后部署必失败并指认触库步骤；恢复后必通过 |
| G-DATA-1 | cron 备份+本地拉取 | 删 prod.db 用备份恢复，事故前行程完整可读 |
| G-OPS-2 | health 触库+探活 | 手动锁库后 health 必须变红且冒烟拦截发布 |
| G-ENG-1 + G-AI-2 | 测试夹具+mock LLM | 断网跑全部测试通过；mock 模式下无 key 完整走完生成→应用流程 |
| G-UX-1/2/3、G-SEC-1、G-DATA-3、G-AI-1、G-OPS-3 | 对应 PR-P1 项 | 各按规划 §8 破坏性口径逐项验（如：EN 界面断网/错库操作，所有报错必须英文且有原因；Excel 打开含 `=1+1` 名称的导出，单元格必须是文本） |

### 5.3 E1（v0.4）明细

| 项 | 内容 | 关闭验收（破坏性） |
| --- | --- | --- |
| G-MOB-1 | 「移动到…」菜单先行，长按拖拽后置 | iOS Safari+安卓 Chrome 触屏完成清单↔第 3 天双向移动，桌面拖拽不回归 |
| G-DATA-2 | 游客升级端点+界面 | 游客 2 行程→升级→异端登录全在；旧 token 不再产生分裂身份 |
| G-MAP-1 | 瓦片健康检测+备用源 | 封锁 Carto 域名 10 秒内提示并切换可渲染 |
| G-MAP-2 | 核验三态 | 断外网核验：必须显示「暂未核验」而非「未找到」 |
| G-MOB-2 | 微信内实测 | 微信打开分享链接：可读、导出按钮给降级提示而非无响应 |

入口条件：E0 的冒烟与夹具已可用（触屏改动靠 e2e 防桌面回归）。

## 6. 依赖与风险

| 风险 | 影响 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| 免费地图数据源政策变化（Nominatim 限速收紧/Carto 停免费） | 搜索与底图两条腿同时受伤 | G-MAP-1 的多源切换架构同时预留商用源接口；缓存已降依赖 |
| 大陆网络对 OSM 系资源的可达性波动 | 核心体验环境性劣化 | 同上；天地图/高德接入评估提前到 E1 |
| 平台不配 ANTHROPIC_API_KEY 的现状持续 | AI 叙事只对自带 key 用户成立 | E0 的 mock 演示模式兜底产品叙事；配 key 前先落 G-OPS-3 配额 |
| SQLite 并发写上限 | 协作(E3)后写冲突概率上升 | E3 前评估 Postgres 迁移（C-5 预留）；备份先行使迁移可演练 |
| 跨条目联动：游客迁移(G-DATA-2)依赖账号合并语义，与限流(G-OPS-3)的 guest 清理策略互相约束 | 清理误删待迁移游客 | 清理只针对「零行程且 30 天未活跃」游客 |
| 单人维护带宽 | 阶段拖长 | 每阶段量级已控制在 1–2 轮迭代；出口标准不缩水，宁可顺延 |

## 7. 达成度量（任务级指标）

| 指标 | 目标 | 挂钩阶段 |
| --- | --- | --- |
| 部署后触库冒烟通过率 | 100%（失败即回滚） | E0 起 |
| 静默失效数（用户不可察觉的失败路径） | 0（全部可见或有提示） | E0 出口 |
| 备份可恢复演练 | 每月 1 次通过 | E0 起 |
| 触屏编排任务完成率（清单→指定天） | 100% 无需键鼠 | E1 出口 |
| 品类对标「常见」级覆盖 | 全 ✅ 或显式不做 | E2/E3 出口 |
| AI 草稿地点核验标注率 | 100%（三态之一，无未标注混入） | 持续 |

## 8. 非目标

见规划文档 §12：邮件导入、实时航班、比价预订、实时协同、原生 App 均为显式不做。

## 附录 A 三向追溯矩阵

| Gap | 级别 | 现状依据 | 规划 PR | 阶段/版本 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G-MOB-1 | L1 | V-4 | PR-P0-1 | E1/v0.4 | 未启动 |
| G-MOB-2 | L4 | 无实测记录 | PR-P1-10 | E1/v0.4 | 未启动 |
| G-OPS-1 | L2 | V-19 | PR-P0-2 | E0/v0.3 | 未启动 |
| G-OPS-2 | L3 | V-19 | PR-P1-12 | E0/v0.3 | 未启动 |
| G-OPS-3 | L3 | V-6 | PR-P1-5 | E0/v0.3 | 未启动 |
| G-OPS-4 | L4 | V-3 | PR-P2-7 | E3/v0.6 | 未启动 |
| G-DATA-1 | L2 | V-18/19 | PR-P0-3 | E0/v0.3 | 未启动 |
| G-DATA-2 | L2 | V-2 | PR-P0-4 | E1/v0.4 | 未启动 |
| G-DATA-3 | L3 | V-14 | PR-P1-7 | E0/v0.3 | 未启动 |
| G-DATA-4 | L4 | V-2 | PR-P2-8 | E3/v0.6 | 未启动 |
| G-DATA-5 | L5 | V-20 | — | E0 顺带 | 未启动 |
| G-MAP-1 | L2 | V-22 | PR-P0-5 | E1/v0.4 | 未启动 |
| G-MAP-2 | L3 | V-10 | PR-P1-9 | E1/v0.4 | 未启动 |
| G-AI-1 | L3 | V-23 | PR-P1-11 | E0/v0.3 | 未启动 |
| G-AI-2 | L3 | V-2/5 | PR-P1-1 | E0/v0.3 | 未启动 |
| G-AI-3 | L4 | 走查 | PR-P3-1 | v1.0 后 | 未启动 |
| G-UX-1 | L4 | V-16 | PR-P1-3 | E0/v0.3 | 未启动 |
| G-UX-2 | L3 | V-9/11/12 | PR-P1-4 | E0/v0.3 | 未启动 |
| G-UX-3 | L3 | V-13 | PR-P1-6 | E0/v0.3 | 未启动 |
| G-SEC-1 | L3 | V-15 | PR-P1-8 | E0/v0.3 | 未启动 |
| G-ENG-1 | L5 | V-5 | PR-P1-2 | E0/v0.3 | 未启动 |
| G-ENG-2 | L4 | V-7/8 | PR-P2-1..5 | E2–E3 | 未启动 |

## 附录 B 代码核实清单

本文与①②全部现状陈述的出处。核实日期 2026-07-17，基线 v0.2.1（commit 94585de 后含热修复）。

| # | 核实项 | 方法与结果 |
| --- | --- | --- |
| V-1 | 文件结构 | find 非 node_modules 的 ts/tsx/prisma：后端 13 文件、前端 15 文件，与 §3 架构一致 |
| V-2 | API 端点全集 | grep Router.(get/post/put/delete)：19 个端点，与规格 §6.1 表逐一对应；无迁移/导出/协作类端点 |
| V-3 | 默认参数 | grep 常量定义：1100ms 队列间隔、30 天地点缓存、15 分钟天气缓存、HORIZON_DAYS=15、MAX_VERIFY=40、max_tokens=8000、JWT 90d、body 2mb——附录 A 参数表逐项来源于此 |
| V-4 | 触屏支持 | grep onTouchStart/touchmove/PointerEvent 于 frontend/src：0 命中 |
| V-5 | 测试存在性 | find *.test.* / *.spec.*：0 个文件 |
| V-6 | 限流/验证码 | grep rateLimit/rate-limit/captcha 于 backend：0 命中 |
| V-7 | PWA/离线 | grep serviceWorker/manifest 于前端源码与 index.html：0 命中 |
| V-8 | 协作/实时通道 | grep WebSocket/socket.io/ws：仅 rows 变量名误报，无实时能力 |
| V-9 | 天气静默失败 | useWeather.ts 31-33 行 catch 空处理并注释「静默」 |
| V-10 | 核验二义 | geocode.ts 71-73：catch 返回 ok:false，与查无此地同路径 |
| V-11 | 打印弹窗静默 | export.ts 132：window.open 为 null 直接 return |
| V-12 | 剪贴板静默 | Editor.tsx 372/385：clipboard.writeText().catch(()=>{}) |
| V-13 | 乐观删除 | Editor.tsx 299-300：先 setItems 过滤再调 API，无回滚 |
| V-14 | 孤儿项 | Editor.tsx 553：仅渲染 Array.from({length: trip.days})，越界 dayIndex 不出现在列表 |
| V-15 | CSV 注入 | export.ts 42：仅对双引号转义，未处理 = + - @ 前缀 |
| V-16 | 报错语言 | grep 中文 error 文案于 backend：17 处（trips 10、auth 3、weather 2、places 1、share 1） |
| V-17 | 级联删除 | schema.prisma 58：ItineraryItem→Trip onDelete: Cascade |
| V-18 | 生产部署形态 | ssh 核实：PM2 travel online、.env PORT=3500、nginx location /travel/ → 3500、config.json 模块项 isProxy/proxyTarget 3500 |
| V-19 | 生产库事故 | ssh 核实：DATABASE_URL=file:./prod.db 解析至 prisma/prod.db，发现时 0 字节；pm2 错误日志现 `table main.User 不存在` 且进程崩溃栈；db push 后 57344 字节，guest 端点实测返回 token——KI-10 全链路证据 |
| V-20 | PlaceCache 无清理 | grep delete/deleteMany 于 geocode.ts：0 命中 |
| V-21 | 崩溃兜底 | index.ts 已加 process.on("unhandledRejection") 记日志不退出（v0.2.1 热修复，已部署并实测 guest 正常） |
| V-22 | 外部依赖全集 | grep https:// 于 backend 与 MapPanel：Nominatim（自报 UA）、Open-Meteo、Carto 瓦片三处；Anthropic 经 SDK |
| V-23 | AI 截断 | Editor.tsx 393：days: Math.min(trip.days, 10)，界面无对应提示；后端 zod max(10) |