# 旅行助手 TripMate 需求规划文档

类型：需求规划（正推「应该是什么」）。文档版本 v1.3（2026-07-30 E2 收口后状态刷新）。

对应产品基线：v0.2.1（现状见《需求规格说明书 v1.0》，编号 FR/KI）。

一句话：以任务、品类行规与失效模式正推需求全景，产出 P0–P3 优先级与里程碑。

# 目录

## 0. 本文定位

|  | 需求规格说明书① | 本文② |
| --- | --- | --- |
| 回答 | 现在是什么（as-built） | 应该是什么、缺什么 |
| 视角 | 由实现反推 | 由任务/品类/失效正推 |
| 编号 | FR / NFR / KI | PR-Px-y（引用 FR 不重复描述） |

核心方法论断言：先写失效清单与验收标准，再写功能描述。「AI 生成行程」没有信息量；「AI 推荐的地点要么被地图证实、要么被显式标记为未证实，绝不无标注混入」才是需求。本文验收标准一律破坏性写法。

## 1. 需求发现方法论

| 维度 | 核心问法 | 最擅长发现 |
| --- | --- | --- |
| D1 任务导向 JTBD | 用户「雇」它完成什么任务 | 优先级错位、伪需求 |
| D2 品类规范对标 | 行程规划品类的行规，做/不做哪些 | 用户默认期待的缺失 |
| D3 失效模式与可观测性 | 哪些失效用户当下察觉不到 | 静默失败、自检缺失 |
| D4 最老设备+真实环境 | 中国大陆网络+普通手机下预算够吗 | 环境性硬伤 |
| D5 全生命周期 | 游客→注册→日常→迁移→退役顺吗 | 采用与留存障碍 |
| D6 威胁与滥用建模 | 谁会怎么打它 | 安全兜底、成本失血 |
| D7 可测性作为需求 | 每条需求怎么自动验证 | 缺测试夹具、不可回归 |

## 2. 用户与任务分析（D1）

### 2.1 核心任务与成功条件

T1 行前规划：「把碎片攻略变成一份可信、顺路、节奏合理的逐日计划」

| 成功条件 | 反推需求 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 推荐的地点真实存在 | 地图核验+显式标注 | ✅ FR-5.3 |
| 同天地点顺路 | 地图连线可视化检查 | ✅ FR-4.4（人工检查）⚠ 无自动路线优化 |
| 全程天数完整覆盖 | 生成范围=行程天数 | ⚠ KI-11：>10 天静默截断 |
| 天气影响可预判 | 逐日天气 | ✅ FR-7 |

T2 行中执行：「当天在手机上照着计划走，随手调整」

| 成功条件 | 反推需求 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 手机上能完整编排 | 触屏跨天移动 | ❌ KI-1（品类级硬伤） |
| 无网/弱网能看行程 | 离线只读缓存 | ❌ 未实现 |
| 今天的安排一眼可见 | 当日聚焦视图 | ⚠ 需滚动长列表 |
| 一键导航到下一站 | 地图 App 深链 | ❌ 未实现 |

T3 同行协作：「几个人一起把行程定下来」——只读分享 ✅（FR-6），共同编辑 ❌。

T4 行程交付：「拿出一份能递签、能打印、能发群的行程单」——✅ FR-8（v0.2 已闭环）。

### 2.2 优先级纠偏结论

按 JTBD 检验，T2（行中）是使用频次最高的任务却是现状最弱面：触屏编排缺失使手机用户被降级为只读访客。「移动可用」不是体验优化，是任务前提，判 P0。同理，KI-10 类生产静默故障说明「部署后自动冒烟」是所有任务的共同前提，判 P0。

## 3. 品类规范对标（D2）

对标 Wanderlog、TripIt、穷游行程助手、Mindtrip：

| 行规能力 | 行业默认 | 本产品 | 决策建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 逐日编排+地图联动 | 标配 | ✅ FR-3/4 | 保持 |
| 移动端完整编辑 | 标配 | ❌ KI-1 | P0 补齐 |
| AI 生成行程 | 常见 | ✅ 且核验防幻觉（超行规） | 保持为差异化卖点 |
| 行程导出（PDF/表格） | 常见 | ✅ FR-8 | 保持 |
| 预算：分类汇总/多币种 | 常见 | ⚠ 仅单项费用+合计 | P2 增强 |
| 行前清单（打包/待办） | 常见 | ❌ | P2 |
| 多人共同编辑 | 常见 | ❌ 仅只读分享 | P2（先邀请制协作，实时性后置） |
| 预订邮件导入（TripIt 核心） | 高端 | ❌ | 显式不做：依赖邮箱授权生态，成本收益不成比 |
| 离线访问 | 常见 | ❌ | P2（PWA 只读缓存） |
| 地点详情（开放时间/门票） | 常见 | ⚠ 仅名称/地址/坐标 | P3：受免费数据源约束，先靠 AI note 提示 |
| 实时航班状态 | 高端 | ❌ | 显式不做（v1.0 前不碰付费数据源） |

对标结论：叫得上「行程规划工具」品类名的门槛缺口只有一条——移动端编排（其余标配已达标）；常见级缺口按预算、清单、离线、协作次序补。

## 4. 场景与环境分析（D4）

设计基准 = 中国大陆网络 + 普通安卓手机浏览器（而非开发机 Chrome）：

| 环境事实 | 影响 | 派生需求 |
| --- | --- | --- |
| Carto/OSM 瓦片在大陆时延高或不可达 | 地图白屏=半个产品失效，且当前无任何提示 | PR-P0-5 瓦片健康检测+可切换底图（天地图/高德留接口，同 C-1 零成本原则冲突时优先国内可达性） |
| Nominatim 中文 POI 覆盖弱（餐厅/小众点常查无） | 搜索空结果、AI 核验误伤真实地点 | PR-P1-9 核验降级语义（KI-7）+搜索空结果引导换词 |
| 手机弱网 | 行程打不开 | PR-P2-4 离线只读 |
| 微信内置浏览器是国内分享链接主要打开场景 | 未实测，打印/下载行为存疑 | PR-P1-10 微信内实测并给降级提示 |

## 5. 失效模式与可观测性（D3）

核心一问：哪些失效用户当下察觉不到？FMEA-lite（全部经代码核实，证据见 Gap 文档附录 B）：

| 失效 | 用户当下可察觉? | 后果 | 派生需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产库未初始化（已发生，KI-10） | 否——health 仍绿 | 全部写操作崩进程 | PR-P0-2 部署冒烟：触库全链路 |
| 天气拉取失败 | 否——静默无天气 | 误以为无预报 | PR-P1-4 降级提示 |
| 核验遇网络故障标 FAIL（KI-7） | 否——显示「未在地图找到」 | 真实地点被冤枉，用户误删 | PR-P1-9 区分 UNVERIFIED/NOT_FOUND |
| 乐观删除后请求失败（KI-8） | 否——UI 已删 | 刷新后「诈尸」 | PR-P1-6 失败回滚 |
| >10 天 AI 截断（KI-11） | 否——草稿看起来完整 | 后段行程空白 | PR-P1-11 明示范围或分段生成 |
| 弹窗拦截打印失效（KI-6） | 是但无解释 | 以为按钮坏了 | PR-P1-4 并入降级提示 |
| 游客 token 丢失 | 否——直到想找回 | 行程永久失联 | PR-P0-4 游客升级正式账号 |
| Nominatim 全局队列被并发用户拖长 | 否——只觉得慢 | 搜索/AI 变慢无解释 | PR-P2-7 队列深度暴露+前端等待提示 |

派生的「健康自检」类需求：/api/health 扩展为触库 ping + 外部依赖探活（PR-P1-12），部署冒烟脚本读取它做门禁。

## 6. 生命周期分析（D5）

| 阶段 | 现状 | 问题 | 派生需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首次接触 | 游客一键体验 ✅ | 无平台 key 时 AI 按钮 402 才发现不可用 | PR-P1-1 mock 样例行程（无 key 也能完整体验产品叙事） |
| 游客→正式 | ❌ 无迁移路径 | 换浏览器/清缓存=数据失联 | PR-P0-4 |
| 日常 | ✅ | 数据无备份，单文件库 | PR-P0-3 每日备份+异地拉取 |
| 更新 | 手动 rsync+restart | schema 变更漏 db push（已踩） | PR-P0-2 冒烟含 db 探针；发布 SOP 写入 §8.2 |
| 退役/删除 | ❌ 无删号与数据导出 | 合规与信任缺口 | PR-P2-8 数据导出（JSON）+删除账号 |

## 7. 威胁与滥用建模（D6）

| 资产 | 威胁 | 现状缓解 | 缺口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户行程数据 | 单文件库损坏/误删 | 无 | PR-P0-3 备份 |
| 平台 LLM 额度（若配 key） | 游客无限刷 AI | requireAuth（游客即达标） | PR-P1-5 限流+游客 AI 配额 |
| 账号 | 弱口令暴力尝试 | bcrypt | PR-P1-5 登录限流 |
| 库容量 | 脚本无限造游客号 | 无 | PR-P1-5 guest 限流+闲置游客清理 |
| 导出文件接收者 | CSV 公式注入（KI-5） | 无 | PR-P1-8 |
| LLM prompt | 偏好字段注入指令 | 输出过 zod/白名单类型清洗 | 低危，保持输出侧清洗即可（显式接受） |
| 分享链接 | slug 枚举 | 48bit 随机 | 够用，显式接受 |

## 8. 需求全景与优先级

P0=阻断核心任务或品类硬伤；P1=健壮性/可观测性；P2=品类常见能力；P3=锦上添花。已实现项引用 FR 呈现全景。

### P0

| 编号 | 需求 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| PR-P0-1 | 触屏跨天编排：长按拖拽或「移动到第 N 天」菜单，手机端达到桌面同等编排能力 | D1/D2，KI-1 |
| PR-P0-2 | 部署冒烟脚本：发布后自动跑 guest→建行程→加项→分享→读分享 全链路，失败即告警回滚 | D3/D7，KI-10 实证 |
| PR-P0-3 | 数据库每日备份至独立位置+每周本地拉取校验可恢复 | D5/D6 |
| PR-P0-4 | 游客升级正式账号：补邮箱密码，行程无损保留 | D1/D5 |
| PR-P0-5 | 大陆地图可用性：瓦片加载健康检测，失败切换备用底图并提示 | D4 |

### P1

| 编号 | 需求 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| PR-P1-1 | 无 key 演示模式：内置样例行程草稿（标注「演示数据」），AI 叙事零门槛可体验 | D5/D7 |
| PR-P1-2 | 测试夹具：API 集成测试（内存 SQLite）+ 前端 e2e happy path，覆盖历史返工点 | D7 |
| PR-P1-3 | 服务端错误改 code 化，前端 i18n 翻译（KI-3） | D2 |
| PR-P1-4 | 服务降级可见：天气/搜索/打印失败给出原因提示（KI-6 并入） | D3 |
| PR-P1-5 | 限流与配额：登录/注册/guest/AI 分级限流（KI-9） | D6 |
| PR-P1-6 | 乐观更新失败回滚（KI-8） | D3 |
| PR-P1-7 | 天数收缩把越界项自动归入想去清单并提示（KI-2） | D3 |
| PR-P1-8 | CSV 注入防护（KI-5） | D6 |
| PR-P1-9 | 核验三态语义：OK / NOT_FOUND / UNVERIFIED（服务不可用），界面区分文案（KI-7） | D3/D4 |
| PR-P1-10 | 微信内置浏览器实测与降级 | D4 |
| PR-P1-11 | AI 超 10 天明示：「本次生成第 1–10 天」或分段续生成（KI-11） | D3 |
| PR-P1-12 | /api/health 扩展触库 ping+依赖探活，冒烟脚本以此为门禁 | D3 |

### P2

| 编号 | 需求 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| PR-P2-1 | 预算增强：按类型分类汇总、每日小计、多币种（汇率手动或免费源） | D2 |
| PR-P2-2 | 行前清单：打包/待办 checklist，可由 AI 按目的地+季节+天气生成 | D2 |
| PR-P2-3 | 当日视图：行中模式聚焦今天，含「导航到下一站」深链（高德/Google Maps URL scheme） | D1 |
| PR-P2-4 | PWA 离线只读：已打开行程可离线查看 | D2/D4 |
| PR-P2-5 | 邀请制协作编辑（非实时，last-write-wins + 更新提示起步） | D1/D2 |
| PR-P2-6 | 行程复制/模板化 | D2 |
| PR-P2-7 | 地理编码队列深度暴露+前端等待提示 | D3 |
| PR-P2-8 | 数据导出（JSON 全量）与删除账号 | D5 |

### P3

| 编号 | 需求 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| PR-P3-1 | SSE 流式 AI 生成+核验逐项进度条 | D1 |
| PR-P3-2 | 分享页服务端 OG 摘要（行程标题/天数进社交卡片） | D2 |
| PR-P3-3 | 地点详情增强（开放时间等，视免费数据源可行性） | D2 |
| PR-P3-4 | 行后模式：实际花费记账与计划对比 | D1 |

## 9. P0 缺口专项

品类级硬伤点名：PR-P0-1（触屏编排）——手机是行程工具的主要使用设备，编排不可用则「行程规划工具」名不副实。

| 项 | PR-P0-1 触屏编排 |
| --- | --- |
| 任务影响 | T2 全瘫：手机用户无法把清单项排进天 |
| 方案概要 | 卡片增加「移动到…」弹出菜单（全端可用，先行）；二期再加长按拖拽 |
| 破坏性验收 | 在 iOS Safari 与安卓 Chrome 触屏设备上，不借助键鼠把想去清单项移到第 3 天、再移回清单，全程无失败；期间桌面拖拽行为不回归 |
| 量级 | 小（菜单方案 1 轮） |

| 项 | PR-P0-2 部署冒烟 |
| --- | --- |
| 任务影响 | 防 KI-10 复发：静默生产故障 |
| 方案概要 | deploy.sh 收尾执行 smoke.sh：guest→POST trip→POST item→share→GET share→比对内容；任一步非 2xx 即非零退出并打印 pm2 日志尾 |
| 破坏性验收 | 人为把服务器 prod.db 改名后跑部署，冒烟必须失败且明确指出触库步骤；恢复后必须通过 |
| 量级 | 小 |

| 项 | PR-P0-3 备份 |
| --- | --- |
| 破坏性验收 | 删除服务器 prod.db，用最近一次备份恢复后，恢复前创建的行程完整可读；备份文件在本地也存有副本 |
| 量级 | 小（cron + sqlite .backup + scp 拉取） |

| 项 | PR-P0-4 游客升级 |
| --- | --- |
| 破坏性验收 | 游客建 2 个行程→升级填邮箱密码→退出→换浏览器登录该邮箱，2 个行程完整在列；原游客 token 同时失效或指向同一账号 |
| 量级 | 中（账号合并语义） |

| 项 | PR-P0-5 地图可用性 |
| --- | --- |
| 破坏性验收 | 用 DevTools 封锁 basemaps.cartocdn.com 后加载编辑器，10 秒内界面出现「地图源不可达已切换/请重试」提示且备用源可渲染；不封锁时无任何多余请求 |
| 量级 | 中 |

## 10. 里程碑与发布规划

| 里程碑 | 版本 | 内容 | 出口标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 稳定性收口（先行） | v0.3 | PR-P0-2/3、PR-P1-2/3/4/5/6/7/8/9/11/12、PR-P1-1 | 冒烟纳入发布流程且演练过失败路径；测试夹具跑通历史返工回归；已知静默失效清零或降级可见 |
| M1 移动与数据资产 | v0.4 | PR-P0-1/4/5、PR-P1-10 | 触屏破坏性验收过；游客升级过；瓦片故障演练过 |
| M2 预算与清单 | v0.5 | PR-P2-1/2/3 | 对标表「常见」级全部 ✅ 或显式不做 |
| M3 协作与离线 | v0.6 | PR-P2-4/5/6/8 | 两人异地协作编辑一个行程走通 |
| 验收 | v1.0 | 无新功能 | M0–M3 出口标准全量复验通过；1.0 是验收版本不是功能版本 |

## 11. 验收与质量策略（D7）

- 可测性夹具需求：内存 SQLite 的 API 测试环境；mock LLM Provider（固定 JSON 样例，兼作 PR-P1-1 演示数据）；Nominatim/Open-Meteo 录制回放夹具（避免测试打真实接口违反限速）。

- 破坏性验收写法示范（本文所有 P0 已按此写）：描述如何制造失效，断言正确行为，禁止「功能正常」式验收。

- 现有质量手段（tsc 门禁+人工走查）定位为兜底，非替代：KI-10 证明人工冒烟覆盖不了触库路径。

## 12. 非目标与已知取舍

| 不做 | 原因 |
| --- | --- |
| 预订邮件导入 | 依赖邮箱授权与解析生态，个人项目成本收益不成比 |
| 实时航班/火车状态 | 免费数据源无可靠供给 |
| 机酒比价与预订分佣 | 商业形态不同，引入合规与利益冲突 |
| 实时协同（CRDT/OT） | 先做邀请制非实时协作验证需求，再评估 |
| 原生 App | Web 优先；PWA 覆盖离线诉求 |

## 附录 A 需求追溯矩阵

| PR | 来源维度 | 优先级 | 关联 FR/KI | 里程碑 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR-P0-1 | D1/D2 | P0 | KI-1 | M1/v0.4 | 已完成(v0.4 触屏菜单线上验证) |
| PR-P0-2 | D3/D7 | P0 | KI-10 | M0/v0.3 | 已完成(v0.3 演练通过) |
| PR-P0-3 | D5/D6 | P0 | §7 存储 | M0/v0.3 | 已完成(v0.3 恢复演练通过) |
| PR-P0-4 | D1/D5 | P0 | FR-1.3 | M1/v0.4 | 已完成(v0.4 升级端到端验证) |
| PR-P0-5 | D4 | P0 | FR-4.4 | M1/v0.4 | 已完成(v0.4 瓦片健康检测+备用源) |
| PR-P1-1..8, 11, 12 | 见 §8 | P1 | KI-2..6,8,9,11 | M0/v0.3 | 已完成(v0.3) |
| PR-P1-9, PR-P1-10 | D3/D4 | P1 | KI-7 | M1/v0.4 | 已完成(v0.4 核验三态+微信提示) |
| PR-P2-1..8 | 见 §8 | P2 | — | M2–M3 | 未启动 |
| PR-P3-1..4 | 见 §8 | P3 | — | v1.0 后 | 未启动 |

## 附录 B 术语

沿用《需求规格说明书》§1.3；另：mock LLM=不调真实 API、返回固定样例草稿的 Provider 实现；冒烟脚本=部署后跑的最小全链路验证。